## 任務列表
任務ID | 任務名稱 | 執行組別 | 負責人 | 開始日期 | 結束日期 | 完成進度(%) | 任務狀態 | 備註說明
1 | 處理超級足球2優化品檢&開立Creator單子 | 編導 | 編導丞宏 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 100 | 未開始
2 | 處理戰神呂布與極速發發發品檢 | 編導 | 編導丞宏 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 10 | 未開始
3 | 準備銷售力報告 | 編導 | 編導丞宏 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 10 | 進行中
4 | 極速發發發上線驗證 | 編導 | 編導丞宏 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 0 | 未開始
5 | 戰神呂布上線驗證 | 編導 | 編導丞宏 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 0 | 未開始
6 | 提供餘燼之刃外包資源 | 編導 | 編導丞宏 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 0 | 未開始
7 | 雷霆之錘2上線複測驗證 | 編導 | 編導丞宏 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 0 | 未開始
8 | 撰寫英雄羅賓漢品檢規格文件 | 編導 | 編導丞宏 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 0 | 未開始
9 | 英雄羅賓漢外包回檔驗證 | 編導 | 編導丞宏 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0 | 未開始
10 | 超級足球2免遊機率 & 秦皇PLUS不同BET不同輪帶 | 機率 | 機率泰銘 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 0 | 未開始
11 | 法老王重構機率驗證 % 魔龍狂怒 & 仙界傳說GO版快測驗證 | 機率 | 機率泰銘 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 0 | 未開始
12 | 準備銷售力報告 | 機率 | 機率泰銘 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 0 | 進行中
13 | 風暴賽特 & 黃金帝國2 GO 版快測驗證 | 機率 | 機率泰銘 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 0 | 未開始
14 | 法老王 & 秦皇傳說PLUS GO版快測工具驗證 | 機率 | 機率泰銘 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 0 | 未開始
15 | 招財進寶 & 三幣瑞龍 GO版快測工具驗證 | 機率 | 機率泰銘 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 0 | 未開始
16 | 福滿門3PLUS & 胡牌大三元聚寶盆 GO版快測工具驗證 | 機率 | 機率泰銘 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 0 | 未開始
17 | 胡牌大三元 & 百搭王牌 GO版快測工具驗證 | 機率 | 機率泰銘 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 0 | 未開始
18 | 超級王牌 & 招財祥獅 GO版快測工具驗證 | 機率 | 機率泰銘 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0 | 未開始
19 | 神秘帝國 & 埃及之光 GO版快測工具驗證 | 機率 | 機率泰銘 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 未開始
20 | 超級足球2免遊 & 滿貫版本地BAR | Client | Client紀嘉 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 0 | 未開始
21 | 道具卡串接& Party | Client | Client紀嘉 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 0 | 未開始
22 | 準備銷售力報告 | Client | Client紀嘉 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 0 | 進行中
23 | Party 串接 | Client | Client紀嘉 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 0 | 未開始
24 | 整合串接用Agent Skill 批次串接遊戲 | Client | Client紀嘉 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 0 | 未開始
25 | 遊戲串接滿貫砲 | Client | Client紀嘉 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 未開始
26 | 驗證遊戲BUG | Client | Client紀嘉 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 0 | 未開始
27 | 巨獎轉盤 | Client | Client紀嘉 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 0 | 未開始
28 | 直播共玩 | Client | Client紀嘉 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 | 未開始
29 | 驗證遊戲bug | Client | Client紀嘉 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 0 | 未開始
30 | 超級足球2免遊 & 秦皇plus 依Bet調整輪帶 | Server | Server邦信 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 0 | 未開始
31 | 超級足球2免遊品檢問題 & 直播串接 & Go版RTP驗證 | Server | Server邦信 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 0 | 未開始
32 | 準備銷售力報告 | Server | Server邦信 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 0 | 進行中
33 | Go版依Bet調整輪帶 1~2款 | Server | Server邦信 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 0 | 未開始
34 | Go版依Bet調整輪帶 2~3款 | Server | Server邦信 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 0 | 未開始
35 | Go版神力卡工具及流程串接 2~3款 | Server | Server邦信 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 0 | 未開始
36 | Go版神力卡工具及流程串接 2~3款 | Server | Server邦信 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 0 | 未開始
37 | RTP 共用白名單 串接 | Server | Server邦信 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 0 | 未開始

## 里程碑
里程碑名稱 | 達成日期
超級足球2上線 | 2026-06-10
MTG-極速發發發上線 | 2026-06-17
MTG-戰神呂布上線 | 2026-06-24

## 實際進度
週次 | 週次日期 | 執行組別 | 任務名稱 | 任務狀態 | 連結名稱 | 連結網址
W1 | 6/02-6/08 | 編導 | 處理超級足球2優化品檢 | 已完成
W1 | 6/02-6/08 | 編導 | 開立Creator進度相關單子 | 已完成
W1 | 6/02-6/08 | 編導 | 撰寫MTG極速發發發品檢單 | 已完成
W1 | 6/02-6/08 | 編導 | 撰寫MTG戰神呂布品檢單 | 已完成
W1 | 6/02-6/08 | 編導 | 處理MTG 極速發發發與戰神呂布品檢 | 進行中
W1 | 6/02-6/08 | 編導 | 驗證超級足球2直播館功能 | 進行中
W1 | 6/02-6/08 | Server | 超級足球2品檢問題修正 | 已完成
W1 | 6/02-6/08 | Server | 超級足球2狂歡區設定 | 已完成
W1 | 6/02-6/08 | Server | 超級足球2直播館串接 | 已完成
W1 | 6/02-6/08 | Server | 超級足球2機器人壓測 | 已完成
W1 | 6/02-6/08 | Client | 超級足球2品檢問題修正 | 已完成
W1 | 6/02-6/08 | Client | 超級足球2直播館串接 | 已完成
W1 | 6/02-6/08 | Client | MTG 地Bar 功能完成 | 已完成
W1 | 6/02-6/08 | Client | MTG 遊戲圖檔加密功能 | 已完成
W1 | 6/02-6/08 | 機率 | 【法老王】不同BET輪帶功能機器人押測數據驗證 | 已完成
W1 | 6/02-6/08 | 機率 | 協助VIP改版老虎機數據分析 | 已完成
W1 | 6/02-6/08 | 機率 | 【超級足球2】一般、額外、購買免遊1、2機率調整 | 已完成
W1 | 6/02-6/08 | 機率 | 【超級足球2】直播輪帶新增超級滿貫砲500倍四組機率調整 | 已完成
W1 | 6/02-6/08 | 機率 | 【超級足球2】必開超級滿貫砲機率、工具設定新增參數確認 50% | 進行中
W1 | 6/02-6/08 | 機率 | 【超級足球2】上線前資料表設定確認 | 已完成
W1 | 6/02-6/08 | 機率 | 【超級足球2】機器人壓測數據驗證 | 進行中